## Sheet1
|  |  |  | 3/7 ~ 3/31 |  |  |  | 4/1 ~ 4/30 |  |  |  | 5/1 ~ 5/31 |  |  |  | 6/1 ~ 6/18
제목 | 내용 | 담당자 | 산출물 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3
주제 선정 | 주제 토의 | 전원 |  | 6/1 ~ 6/18 2: 현충일
요구 분석 | 요구분석 명세서 작성 | 박재민 | 요구사항 정의서 | bar: 3/7 ~ 3/31 4
| 유스케이스 다이어그램, 명세서 작성 | 김승민 | 유스케이스 다이어그램, 명세서 | bar: 4/1 ~ 4/30 1 to 4/1 ~ 4/30 2
설계 | 클래스 다이어그램 작성 | 윤효원 | 클래스 다이어그램 | bar: 4/1 ~ 4/30 1 to 4/1 ~ 4/30 2
| 시퀀스 다이어그램 작성 | 전영석 | 시퀀스 다이어그램 | bar: 4/1 ~ 4/30 1 to 4/1 ~ 4/30 2
코드 구현 | 모터, 센서 코드 작성 | 김승민, 손호민 | 소스 코드 | bar: 4/1 ~ 4/30 3
| 모터, 센서 코드 테스트 | 전원 | bar: 4/1 ~ 4/30 4
| 계산 코드 작성 | 김승민, 손호민 | 소스 코드 | bar: 5/1 ~ 5/31 1
| 계산 코드 테스트 | 전원 | bar: 5/1 ~ 5/31 2
조립 | 하드웨어 조립 | 전원 | 하드웨어 완성품 | bar: 5/1 ~ 5/31 3
테스트 | 완성 테스트 | 윤효원 | 테스트 결과 보고서 | bar: 5/1 ~ 5/31 4
발표 | 보고서 제작 | 전원 | 최종 보고서 | bar: 6/1 ~ 6/18 1
| 최종 발표 | 전원 | bar: 6/1 ~ 6/18 3